## Hoja1
Sprint | Identificador (ID) de la historia | Puntos de Historia | Rol | Característica / Funcionalidad | Razón / Resultado | Número (#) de escenario | Escenario | Contexto | Evento | Resultado / Comportamiento esperado | Estado: E-Espera A-Aceptado R-Rechazado RP-Reprogramado D-Descartado | Observación
SPRINT 1 | 1 | 5 | Como administrador o supervisor | Quiero poder gestionar vehículos | Para mantener actualizada la flota en el sistema.- El administrador puede registrar, actualizar, eliminar vehículos. | 1 | Gestion de flota | Debe poder registrar un nuevo vehiculo | Al presionar el boton "Registrar vehiculo" | Mostrar un formulario que solicite los datos del nuevo vehiculo a registrar | A
[6 empty] | 2 | Gestion de flota | Debe poder actualizar los datos de un vehiculo ya registrado | Al presionar el botón "Actualizar" | Mostrar un formulario con todos los datos ya registrados del vehiculo, en donde pueda reemplazar todos sus datos menos la patente | A
[6 empty] | 3 | Gestion de flota | Debe poder eliminar un vehiculo ya registrado | Al presionar el boton "Eliminar" | Debe desplegar una alerta en donde se confirme la accion de eliminar, para que los datos sean borrados del listado | A
| 2 | 10 | Como administrador o supervisor | Necesito gestionar el personal, los roles y los permisos | Para controlar el acceso a las funcionalidades del sistema. | 1 | Administracion de personal | Se debe poder registrar un nuevo empleado | Al presionar el boton "Registrar Empleados" | Mostrar un formulario que solicite los datos del nuevo empleado a registrar | A
[6 empty] | 2 | Administracion de personal | Se debe poder actualizar los datos de un empleado | Al presionar el botón "Actualizar" | Mostrar un formulario con todos los datos ya registrados del personal, en donde pueda reemplazar todos sus datos menos el rut | A
[6 empty] | 3 | Administracion de personal | Debe poder eliminar un empleado ya registrado | Al presionar el boton "Eliminar" | Debe desplegar una alerta en donde se confirme la accion de eliminar y los datos seran borrados del listado | A
[6 empty] | 4 | Administracion de cuentas | Debe poder registrar un nuevo usuario | Al presionar el boton "Nuevo usuario" | Debe mostrar un formulario en el cual se pueda seleccionar a un empleado ya registrado en administracion de personal y asignarle un rol en especifico | A
[6 empty] | 5 | Administracion de cuentas | Debe poder actualizar un usuario | Al presionar el boton "Actualizar" | Mostrar un formulario con todos los datos ya registrados del personal, en donde pueda reemplazar todos sus datos menos el nombre del usuario | A
[6 empty] | 6 | Administracion de cuentas | Debe poder eliminar un usuario ya creado | Al presionar el boton "Eliminar" | Debe desplegar una alerta en donde se confirme la accion de eliminar y los datos seran borrados del listado | A
SPRINT 2 | 3 | 1 | Como administrador o supervisor | Quiero poder visualizar un informe detallado de un vehiculo en especifico | Para mantener un manejo mas eficiente respecto al uso, estado y gasto de cada uno de los vehiculos asignados al personal | 1 | Gestion de flota | Se debe poder visualizar el detalle completo de un vehiculo en especifico | Al presionar el boton "Detalle" | Debe mostrar un completo informe de un vehiculo que queramos inspeccionar, en donde mostrara detalles como historial de km, siniestos, solicitudes de combustible, etc | A
| 4 | 1 | Como chofer | Quiero poder realizar una solicitud de combustible | Para reabastecer el tanque de mi vehiculo de trabajo asignado | 1 | Solicitud de combustible | Se debe poder agregar una nueva solicitud de combustible | Al presionar el boton "Agregar solicitud" | Debe mostrar un formulario en el cual se pueda seleccionar un vehiculo asignado al chofer solicitante en el cual pueda ingresar el monto requerido | A
| 5 | 5 | Como Supervisor | Quiero poder acceder a un listado de solicitudes de combustible en donde pueda aceptar o denegar una solicitud de un chofer | Para mantener un mejor manejo y orden de las solicitudes de combustible actuales | 1 | Solicitudes actuales | Se debe poder aprobar una solicitud en el historial de solicitudes de combustible | Al presionar el boton "Aprobar" | Se debe visualizar dentro del historial que la solicitud fue aprobada | A
[6 empty] | 2 | Solicitudes actuales | Se debe poder denegar una solicitud en el historial de solicitudes de combustible | Al presionar el boton "Denegar" | Se debe visualizar dentro del historial que la solicitud fue denegada | A
| 6 | 10 | Como Administrador o supervisor | Quiero poder acceder a un panel de control de reportes generales acerca de el estado completo de la flota vehicular | Para mantener un mejor manejo sobre las estadisticas de la flota vehicular | 1 | Menú principal | Se debe poder ingresar al panel de control y reportes | Al presionar el boton "Panel de control y reportes" dentro del menú principal | Debe desplegar un panel de reportes generales de la flota vehicular donde muestre detalles como: Cantidad y estado de siniestros, km por vehiculos, vehiculos activos, etc | E
SPRINT 3
| 7 | 5 | Como chofer | Quiero poder acceder al modulo de siniestros para poder reportar un siniestro ocurrido a un vehiculo asignado | Para mantener informado a un superior sobre el estado de un vehiculo en caso de ocurrir un percance | 1 | Menú siniestros | Se debe poder reportar un siniestro de un vehiculo asignado | Al presionar el boton "Reportar siniestros" dentro del menú | Debe desplegar un formulario en donde debe ingresar los detalles de un vehiculo asignado al chofer y la informacion del siniestro ocurrido | E
[6 empty] | 2 | Listado siniestros | Se debe poder ver un historial completo de siniestros | Al presionar el boton "Listado siniestros" dentro del menú | Se debe desplegar un listado de siniestros en donde pueda acceder a los detalles de cada uno de sus siniestros registrados | E
| 8 | 5 | Como administrador o supervisor | Quiero poder acceder al menú de siniestros para ver un historial completo de siniestros registrados | Para asegurar y seguir el proceso de reparacion de un vehiculo en especifico | 1 | Listado siniestros | Se debe poder ver un historial completo de siniestros | Al presionar el boton "Listado siniestros" dentro del menú | Se debe desplegar un listado de siniestros en donde pueda acceder a los detalles de cada uno de los siniestros registrados | E
[6 empty] | 2 | Listado siniestros | Se debe poder actualizar el estado actual de un siniestro | Al presionar el boton "Actualizar" dentro del listado de siniestros | Se debe desplegar un formulario en donde se muestran los detalles de un siniestro y se pueda actualizar el estado actual | E
SPRINT 4 | 9 | 5 | Como administrador o supervisor | Quiero poder acceder a un módulo de control de dinero | Para mantener constancia de los gastos realizados en la empresa dentro de un cierto rango de tiempo | 1 | Menú principal | Se debe visualizar el modulo de control de dinero | Al presionar el boton "Control de dinero" dentro del menú principal | Se debe desplegar una tabla la cual muestre los gastos realizados de todos los vehiculos activos registrados en la base de datos | E